**Администрация Веретейского сельского поселения**

Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.04.2016г. № 86

О внесении изменений в муниципальную

программу «Благоустройство в Веретейском

сельском поселении» на 2015-2020 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Веретейского сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2015 – 2020 годы, утверждённую Постановлением Администрации от 26.12.2014г. № 243 следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к Постановлению изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Постановления Администрации от 22.03.2016г. № 52, от 06.04.2016г. № 74 «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2015-2020 годы» признать утратившими силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления Глава поселения оставляет за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения С.В. Некрутов

Приложение № 1

к Постановлению от 12.04.2016г. № 86

Муниципальная Программа

**«Благоустройство в Веретейском сельском поселении»**

на 2015 – 2020 годы

п. Борок

2014 год

1. **Паспорт муниципальной Программы**

**«Благоустройство в Веретейском сельском поселении» на 2015-2020 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Администрация Веретейского сельского поселения, специалист по земельным вопросам и благоустройству Администрации – Лебединец Анна Борисовна, тел. (48547) 24-8-21; ведущий специалист по вопросам ЖКХ, капитального строительства и инфраструктуры Администрации - Гладков Александр Викторович, тел. (48547) 24-8-21 |
| Координатор муниципальной Программы | Заместитель Главы Администрации Веретейского сельского поселения – Копосов Анатолий Васильевич |
| Сроки реализации муниципальной Программы | 2015 – 2020 годы |
| Цель муниципальной Программы | Увеличение числа населенных пунктов Веретейского сельского поселения с системой комплексного благоустройства и развитым уличным освещением |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования **60 676,4** т. руб.  в том числе:  2015г. – 8 474,063 т. руб.  **2016г. – 9 802, 337 т. руб.**  **в том числе 2016 г.:**  **- местный бюджет -9 514,337 т. руб.**  **- областной бюджет – 288,0 т. руб.**  2017г. – 10 600,0 т. руб.  2018г. – 10 600,0 т. руб.  2019г. – 10 600,0 т. руб.  2020г. – 10 600,0 т. руб.  Финансирование мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения и субсидий из средств бюджета Ярославской области |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав муниципальной Программы: | |
| МЦП «Развитие уличного  освещения в населенных пунктах Веретейского  сельского поселения» на 2014-2016 годы | Администрация Веретейского сельского поселения, заместитель Главы Администрации - Копосов А.В., ведущий специалист по вопросам ЖКХ, капитального строительства и инфраструктуры Администрации - Гладков А.В., тел. (48547) 24-8-21 |
| МЦП «Новая Молога» на 2014-2016 годы | Администрация Веретейского сельского поселения, заместитель Главы Администрации - Копосов А.В., специалист по земельным вопросам и благоустройству Администрации – Лебединец А.Б., тел. (48547) 24-8-21 |
| Субсидия МБУ «Веретея» на выполнение муниципального задания | Администрация Веретейского сельского поселения, заместитель Главы Администрации - Копосов А.В., специалист по земельным вопросам и благоустройству Администрации – Лебединец А.Б., тел. (48547) 24-8-21 |
| Электронный адрес размещения муниципальной Программы в сети «Интернет» | Официальный сайт Веретейского сельского поселения: adm-vsp.ru. |

# Паспорта муниципальных целевых Программ

# Паспорт муниципальной целевой программы Веретейского сельского поселения «Развитие уличного освещения в населенных пунктах Веретейского сельского поселения на 2014-2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа  «Развитие уличного освещения в населенных пунктах Веретейского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | «Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;  Устав Веретейского сельского поселения. |
| Основные разработчики Программы | Заместитель Главы Администрации – Копосов Анатолий Васильевич;  Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Администрации – Гладков Александр Викторович |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации – Копосов Анатолий Васильевич |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Веретейского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - исправно работающая имеющаяся сеть уличного освещения.  Задачи Программы:  - экономия электроэнергии.  - снижение потерь электроэнергии в сетях наружного освещения.  - создание эстетичного вида наружного освещения поселения.  - обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток. |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования – 4943,0 тыс. руб. в том числе  2014 г. – 1 643,0 тыс. руб.,  2015 г. – 1 600,0 тыс. руб.,  2016 г. – 1 700,0 тыс. руб.,  Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляют Администрация Веретейского сельского поселения и Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения |

# Паспорт муниципальной целевой Программы Веретейского сельского поселения «Новая Молога» на 2014-2016 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Новая Молога» на 2014 – 2016 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Основные разработчики программы | Заместитель Главы Администрация Веретейского сельского поселения – Копосов Анатолий Васильевич, специалист по земельным вопросам и благоустройству Администрации– Лебединец Анна Борисовна |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрация Веретейского сельского поселения – Копосов Анатолий Васильевич |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий Программы | Администрация Веретейского сельского поселения |
| Цели Программы | Цель программы:  - увеличение числа населенных пунктов с системой комплексного благоустройства  Цель Программы достигается решением следующих задач:  - увеличение количества вновь созданных объектов благоустройства;  - увеличение числа жителей, участвующих в мероприятиях по благоустройству. |
| Сроки реализации Программы | 2014–2016 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной Программы | Всего по программе **20 884,791** т. руб.  2014г. – 5908,391т. руб.  2015г. – 6874,063 т. руб.  **2016г. –8 102,337 т. руб.**  **в том числе 2016 г.:**  **- местный бюджет -7 814,337 т. руб.**  **- областной бюджет – 288,0 т. руб.**  Финансирование мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения, и субсидий из средств бюджета Ярославской области |
| Контроль за выполнением программы | Контроль за выполнением программы осуществляют Администрация Веретейского сельского поселения и Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения |

**3. Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Веретейского сельского поселения» на 2015 – 2020 годы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень основных мероприятий | Срок реализации | Ожидаемый результат  (краткое описание) |
| 1. | Содержание сетей уличного освещения в исправном состоянии | 2014-2016г. | Работа уличного освещения населенных пунктов поселения в исправном состоянии (не менее 95%) |
| 2. | Озеленение населенных пунктов поселения с населением более 100 человек | 2014-2016г. | Увеличение количества клумб |
| 3. | Уборка опасно стоящих деревьев | 2014-2016г. | Создание безопасных условий жизни граждан |
| 4. | Обустройство зон отдыха на реках и каналах поселения | 2014-2016г. | Создание культурно-досугового облика поселения |

**4. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы**

Важнейшими целевыми индикаторами/показателями, позволяющими наиболее полно и достоверно оценить степень достижения цели программы, являются нижеперечисленные:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | | | | | | | | | |
| 1. | наименование | единица  измерения | базовый 2014 г. | 2015г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | Всего |
| Количество вновь созданных объектов благоустройства: |  | | | | | | | | |
| -детские игровые площадки (с 13 до15) |  | 13 | - | 1 | 1 | - | - | - | 15 |
| - зоны отдыха (с 5до 11) |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| -увеличение количества зон отдыха с пляжным оборудованием или с оборудованием для отдыха (с 1 до 6) | шт. | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| - увеличение числа клумб (с 26 до 33) | шт. | 26 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 |
| - увеличение числа общественных туалетов (с3-х до 4-х) | шт. | 3 | 1 | - | - | - | - |  | 4 |
| 2. | Количество населенных пунктов с системой комплексного благоустройства | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 3. | Увеличение числа населенных пунктов с исправно работающим освещением | Шт. | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 8 |

Состав показателей муниципальной программы определен таким образом, чтобы обеспечить следующие показатели:

- наблюдаемость значений показателей в течение срока реализации программы;

- охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;

- минимизация количества показателей;

- наличие формализованных методик расчета значений показателей.

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:

- уменьшение потребления электрической энергии в связи с установкой современных, энергосберегающих, светодиодных светильников;

- увеличить число граждан поселения заинтересованных в энергосбережении, благодаря пропаганде среди населения.

**5. Информация по финансовому обеспечению муниципальной Программы за счет средств бюджета поселения и иных источников с расшифровкой по муниципальным Программам и муниципальным целевым программам, основным мероприятиям Программ целевых программ, а так же по годам реализации муниципальной Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | | В том числе по годам | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | 1.Содержание уличного освещения в населенных пунктах | Администрация Веретейского сельского поселения | 2015-2020 г.г. | 10 100,00 | | 1 600,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |
| 2. | Создание новых объектов благоустройства в населенных пунктах Веретейского сельского поселения | Администрация Веретейского сельского поселения | 2015-2020 г.г. | **9 148,0** | | 335,0 | **1 993,0** | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 705,0 | 1 705,0 |
| 3 | Содержание и ремонт объектов благоустройства в населенных пунктах Веретейского сельского поселения | Администрация Веретейского сельского поселения | 2015-2020 г.г. | | 41 428,4 | 6 539,063 | 6 109,337 | 7 195,0 | 7 195,0 | 7 195,0 | 7 195,0 |
| **4** |  |  | **ИТОГО:** | **60 676,4** | | **8 474,063** | **9 802, 337** | **10 600,0** | **10 600,0** | **10 600,0** | **10 600,0** |

1. **Характеристика текущего состояния сферы благоустройства Веретейского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы «Благоустройство Веретейского сельского поселения» с предложениями о мерах по их минимизации**

Площадь поселения составляет 297кв. км, количество населённых пунктов, в которых имеются прописанные жители 79. Это огромные территории для проведения работ по благоустройству. В силу значительного сокращения числа сельских жителей, уменьшения возделываемых площадей и количества сельскохозяйственных животных населенные пункты зарастают травой и сорной кустарниковой растительностью. Это создает напряженную обстановку в плане пожароопасности, появления огромного количества опасно стоящих деревьев.

В связи с этим в последние годы в поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В поселении имеются успехи в благоустройстве. На 01.01.2015г. уличное освещение имеется в 32 населенных пунктах. Детские игровые площадки построены в количестве 14 единиц. Зеленые насаждения (парки, бульвары) имеются в поселении на площади 34, га. Искусственно созданные газоны и естественные обкашиваемые территории в центрах населенных пунктов составляют 15,2 га. Цветочные клумбы разбиты на площади 514,2 кв.м. Содержание 10 имеющихся в поселении кладбищ ежегодно улучшается и приближается к состоянию, предписываемому в СНиП.

Приоритетным является развитие населенных пунктов с числом зарегистрированных жителей более 100 человек: п. Борок, с. Лацкое, с. Марьино, с. Веретея. Далее идут населенные пункты с числом жителей более 50 человек: с. Верхне-Никульское, д. Большое Дьяконово, д. Григорево. В число населенных пунктов где предусматривается комплексное благоустройство входят также населенные пункты, с интенсивным потоком граждан, приезжающих в паломнические поездки (с. Воскресенское), газифицированные населенные пункты с большим количеством зарегистрированных детей: д. Грезное, д. Кашино, д. Великово, д. Погорелка.

В поселении разработан комплексный подход к благоустройству населенных пунктов. Система комплексного благоустройства включает в себя:

1. Уличное освещение, соответствующее нормативам.
2. Озеленение муниципальных площадей в виде древесных и кустарниковых насаждений, клумб, газонов.
3. Наличие зоны отдыха.
4. Детские игровые площадки (в случае, если имеется не менее 5 зарегистрированных в населенном пункте детей).
5. Спортивные площадки.
6. Должным образом оформленные места проведения общезначимых мероприятий.
7. Кладбища (при наличии) отвечающие СНиП.
8. Организованный сбор и вывоз мусора с разделением на фракции.
9. Содержание в чистоте улиц, общественных мест.
10. Содержание в исправном виде всех объектов благоустройства.
11. Вертикальное озеленение (по возможности).
12. Велосипедные дорожки (по возможности).

Основным целевым показателем программы является количество населенных пунктов с комплексным благоустройством

Базовое количество населенных пунктов с комплексным благоустройством на 01.01.2015 г. - 2: поселок Борок и село Лацкое. За период реализации программы планируется увеличение количества населенных пунктов с комплексным благоустройством до 10.

Финансово-экономические риски определяются степенью наполняемости бюджета Веретейского сельского поселения за счет средств, поступающих в бюджет от уплаты местных налогов. Приток средств в бюджет в значительной мере зависит от уплаты налогов учреждениями науки, расположенными на территории Веретейского сельского поселения. При снижении налоговой базы произойдет неминуемо снижение финансирования мероприятий на благоустройство.

Предложения по снижению рисков выполнения программы:

- массовое привлечении граждан к работам по благоустройству поселения на добровольной основе (приведение в порядок кладбищ, улиц, цветников);

- снижение затрат на уличное освещение населенных пунктов.

1. **Прогноз развития благоустройства Веретейского сельского поселения и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной Программы**

Прогноз развития благоустройства не однозначный. При наличии в бюджете поселения средств на запланированные мероприятия подпрограммы «Новая Молога» благоустройство будет развиваться за счет появления новых объектов благоустройства. При сокращении средств на финансирование будут обслуживаться и ремонтироваться имеющиеся объекты благоустройства, замедлится процесс создания новых объектов. Мероприятия по благоустройству могут быть проведены за счет привлечения граждан на добровольной основе.

Планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы «Благоустройство» на 2015-2020 годы:

- формирование в поселении условий для жизни и отдыха жителей

- формирование привлекательного имиджа Веретейского сельского поселения, как поселения с устойчивым развитием туризма;

- создание в поселении не менее 10 населенных пунктов с комплексным благоустройством.

1. **Прогноз ожидаемых результатов муниципальной Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере благоустройства**

К моменту реализации программы «Благоустройство» ожидается достигнуть следующих результатов:

- создание благоприятных условий проживания жителей Веретейского сельского поселения;

- обеспечение содержания, чистоты и порядка муниципальных территорий Веретейского сельского поселения;

- доведение уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек Веретейского сельского поселения до 92,3%;

- улучшение внешнего облика Веретейского сельского поселения.

**9. Обоснование набора муниципальных целевых Программ**

Реализация Подпрограмм «Развитие уличного освещения в населенных пунктах Веретейского сельского поселения» на 2014-2016 годы, «Новая Молога» на 2014-2016 годы и выделение субсидии МБУ «Веретея» позволяют выполнить следующие мероприятия:

- содержать уличное освещение практически во всех населенных пунктах с количеством зарегистрированных жителей более 10 человек;

- осуществлять комплексное благоустройство наиболее крупных населенных пунктов введением в строй новых объектов благоустройства;

- содержать все имеющиеся объекты благоустройства.

Реализация указанных мероприятий позволяет всесторонне улучшить сферу благоустройства в поселении.

В свете важности финансируемых мероприятий отдельной подпрограммой муниципальной целевой программы выделена программа «Развитие уличного освещения в населенных пунктах Веретейского сельского поселения на 2014-2016 годы».

**10. Обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию муниципальной Программы**

Общий объём финансирования программы **60 676,4** т. руб., в разрезе по периодам реализации программы финансирование следующее:

2015г. – 8 474,063 т. руб.

**2016г. – 9 802, 337 т. руб.**

**в том числе 2016 г.:**

**- местный бюджет -9 514,337 т. руб.**

**- областной бюджет – 288,0 т. руб.**

2017г. – 10 600,0 т. руб.

2018г. – 10 600,0 т. руб.

2019г. – 10 600,0 т. руб.

2020г. – 10 600,0 т. руб.

Обоснование стоимости мероприятий производится на основании коммерческих предложений организаций, занимающихся соответствующей деятельностью.

**11. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Эффективность исполнения программы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. При оценке эффективности программы рассчитывают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы.

Индекс эффективности исполнения программы (Еисп) определяется по формуле:

,

где:

Fфакт - фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;

Fплан - плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.

Критерии оценки эффективности исполнения программы:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение индекса эффективности исполнения программы (Еисп) | Эффективность исполнения программы |
| % | высокоэффективная |
| 90% < Еисп < 100% | среднеэффективная |
| % | низкоэффективная |

1. **Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Сбор информации о необходимости включения мероприятий в данную программу включает в себя в обязательном порядке предложения депутатов Муниципального Совета, старост населенных пунктов, а также пожелания жителей, высказанные в письменных и устных заявлениях.

Методика расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы используется в соответствии с Постановлением Администрации от 28.11.2014г. № 210 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Веретейского сельского поселения».

1. **Дополнительные сведения по муниципальным целевым Программам муниципальной Программы**

Все необходимые сведения по муниципальным целевым Программам муниципальной Программы «Благоустройство на территории Веретейского сельского поселения» на 2015 – 2020 годы будут актуализироваться в процессе выполнения мероприятий данной Программы.

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие уличного освещения в населенных пунктах**

**Веретейского сельского поселения**

**на 2014-2016 годы»**

**п. Борок**

**2013 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной целевой программы  
«Развитие уличного освещения в населенных пунктах**

**Веретейского сельского поселения на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа  «Развитие уличного освещения в населенных пунктах Веретейского сельского поселения на 2014-2016 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | «Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;  Устав Веретейского сельского поселения. |
| Основные разработчики Программы | Заместитель Главы Администрации – Копосов Анатолий Васильевич;  Ведущий специалист по вопросам ЖКХ Администрации – Гладков Александр Викторович |
| Координатор Программы | Заместитель Главы Администрации – Копосов Анатолий Васильевич |
| Муниципальные заказчики и (или) исполнители мероприятий программы | Администрация Веретейского сельского поселения |
| Цели и задачи Программы | - Улучшение качества жизни населения Веретейского сельского поселения;  - совершенствование и увеличение системы уличного освещения; |
| Сроки реализации Программы | 2014 – 2016 годы |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования – 4 943,0 тыс. рублей  в том числе:  2014 г. – 1 643,0 тыс. руб.,  2015 г. – 1 600,0 тыс. руб.,  2016 г. – 1 700,0 тыс. руб.,  Финансирование мероприятий данной Программы осуществляется за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением Программы осуществляют Администрация Веретейского сельского поселения и Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» перед органами местного самоуправления стоит задача по содержанию и развитию сети уличного освещения в соответствии с потребностями экономики поселения и населения.

Необходимо обеспечить доведения параметров уличного освещения до нормативных характеристик с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.

Объекты сетей уличного освещения включают в себя:

- осветительные приборы с лампами и пускорегулирующей аппаратурой;

- опоры, кронштейны и т.д.;

- питающие и распределительные линии (кабельные и воздушные);

- устройства защиты, зануления и заземления;

- иные элементы, обеспечивающие возможность включения-отключения, контроля и функционирования уличного освещения соответствующих объектов.

Существенный износ основного эксплуатационного оборудования, а также эксплуатация морально-изношенных и устаревших осветительных установок приводит к снижению уровня нормативной освещённости улиц поселения, что определённым образом влияет на обеспечение безопасности населения, криминогенную обстановку и безопасность дорожного движения на территории поселения.

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной целевой Программы**

1. Целью программы является доведение освещенности улиц поселения до нормативных показателей.

2.Задачи программы:

2.1. Экономия электроэнергии.

2.2. Снижение потерь электроэнергии в сетях наружного освещения.

2.3. Обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

2.4.Создание эстетичного вида наружного освещения поселения.

2.5. Обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток.

2.6. Снижение нарушений, связанных с грабежами на улицах поселения.

3. Сроки реализации муниципальной целевой Программы – 2014-2016 годы

4. Этапы реализации Программы:

I этап - 2014 год;

II этап - 2015 год;

III этап - 2016 год.

**3. Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятий | Ответственные | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет (тыс. рублей) | | | | | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность | Муниципальный заказчик исполнитель мероприятий |
| источник финансирования | всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | | Оплата за потребленную электроэнергию работы фонарей уличного освещения на территории поселения  КОСГУ 226 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселе ния | 3 837,95616 | 1 300,0 | 1 227,95616 | 1 310,0 | обеспечение жителей услугами ЖКХ | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| 2. | | Текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения  КОСГУ 226 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселе ния | 337,300 | 100,0 | 108,300 | 129,0 | обеспечение жителей услугами ЖКХ | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| 3. | | Ремонт сетей уличного освещения п. Борок  КОСГУ 226 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселения | 434,650 | 193,0 | 120,650 | 121,0 | обеспечение жителей услугами ЖКХ | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| 4. | | Приобретение оборудования для новогоднего светового оформления ВСП  КОСГУ 310 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселения | 125,0 | 25,0 | 40,0 | 60,0 |  | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| 5. | | Выполнение работ по новогоднему украшению п. Борок  КОСГУ 226 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселения | 105,0 | 25,0 | 40,0 | 40,0 | Улучшение культурного досуга населения | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| 6. | | Световое оформление дня п. Борок  КОСГУ 226 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселения | 80,0 |  | 40,0 | 40,0 | Улучшение культурного досуга населения | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| 7. | | Установка светильников в количестве 9 шт.;  - д. Грогорево;  - д. Нивы;  КОСГУ 226 | Администрация Веретейского сельского поселения | Бюджет Веретейского сельского поселения | 23 093,84 |  | 23,09384 |  | Повышение уровня благоустройства | Администрация Веретейского сельского поселения, исполнитель определяется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.02013 г. № 44-ФЗ |
| **8.** | **Итого:** | |  |  | **4 943,0** | **1 643,0** | **1600,0** | **1700,0** |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета Веретейского сельского посления.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию уличного освещения в населенных пунктах и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы из бюджета поселения составляет **4 943,0** тыс.руб.:

**2014** год **–1 643,0** тыс**.** руб**.**

**2015** год **–1 600,0** тыс**.** руб**.**

**2016** год **–1 700,0** тыс**.** руб**.**

Финансирование мероприятий Программы за счет средств местного бюджета

осуществляется в соответствии с решением Муниципального совета Веретейского сельского поселения о бюджете на соответствующий финансовый год.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

Обоснование финансового обеспечения программных мероприятий основано на заключении договоров с ресурсно-снабжающими и обслуживающими организациями, которые предоставляют услуги по обслуживанию и содержанию уличного освещения.

**5. Оценка социально-экономической**

**эффективности муниципальной целевой Программы**

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

1. Обеспечение более комфортных условий проживания населения Веретейского сельского поселения;
2. Улучшение освещенности улиц в поселении;

3. Приведение сетей уличного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90% позволит обеспечить снижение аварийности дорожного движения, снижения криминогенной обстановки.

4. формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

Для оценки эффективности реализации программы необходимо соотнести степень достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности рассчитывается по формуле:

Е = Иф / Ин\* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации

Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

При значении показателя R ≥ 95% эффективность реализации программы с точки зрения достижения основных целевых показателей с учетом ее финансирования признается высокой, при 95% ≥ R ≥ 85% - средней, при R < 85% - низкой.

**6. Критерии выполнения муниципальной целевой Программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

**7. Механизм реализации муниципальной целевой Программы**

Исполнителем Программы является Администрация Веретейского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования Программы в целом и по каждому мероприятию Программы в разрезе источников финансирования;

- сведения о фактическом выполнении программных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых показателей реализации Программы показателям, установленным при утверждении Программы;

- сведения о соответствии достигнутых результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные области социальной сферы и экономики Веретейского сельского поселения.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает ответственный исполнитель муниципальный целевой Программы

Муниципальная целевая программа

**«Новая Молога»**

на 2014 – 2016 годы

п. Борок

2014 год

**Паспорт**

**муниципальной целевой программы «Новая Молога» на 2014-2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная целевая программа «Новая Молога» на 2014 – 2016 годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной целевой Программы | Специалист по земельным вопросам и благоустройству Администрации - Лебединец Анна Борисовна |
| Координатор программы | Заместитель Главы Администрации – Копосов Анатолий Васильевич |
| Сроки реализации программы | 2014–2016 годы |
| Цели муниципальной целевой Программы | Цели программы:  - Сохранение памяти о Мологе для будущих поколений;  - развитие территории на основе культурно-исторического наследия;  - развитие традиционных видов деятельности населения с учетом особенностей современных условий;  - создание в Веретейском сельском поселении современных сельских населенных пунктов с развитым сельскохозяйственным производством, активно развивающегося экономически и участвующего в региональной кооперации в качестве культурного, туристического, производственного, делового и торгового центра с благоприятными условиями для инвестиций;  - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования «Веретейское сельское поселение»;  - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Веретейского сельского поселения;  - совершенствование эстетического вида Веретейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;  - активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;  - развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий  - Задача Программы заключается в объединении всех возможных сил и средств поселения для успешной реализации намеченных в Программе мероприятий по обеспечению благоустройства территории Веретейского сельского поселения. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Всего по программе **20 884,791** т. руб.  2014г. – 5908,391т. руб.  2015г. – 6874,063 т. руб.  **2016г. –8 102,337 т. руб.**  **в том числе 2016 г.:**  **- местный бюджет -7 814,337 т. руб.**  **- областной бюджет – 288,0 т. руб.**  Финансирование мероприятий данной программы осуществляется за счет средств бюджета Веретейского сельского поселения, и субсидий из средств бюджета Ярославской области |
| Перечень основных мероприятий целевой Программы | В соответствии с разделом 3, настоящей муниципальной целевой Программы |
|  |  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Веретейское сельское поселение расположено на территории бывшего Мологского уезда, частично затопленной водами Рыбинского водохранилища в 1940г.

История Мологского края ведет свой отчет с начала XIII века. В те времена значение Мологи было велико, она располагалась в центре района, где зарождалось русское государство с Москвой во главе. По реке Мологе шел путь, соединявший два крупнейших города Руси – Москву и Великий Новгород. Ранее по этой реке проходил знаменитый торговый путь «из варяг в хазары».

Значение Мологи характеризуется еще одним фактором: возле города в «Холопьем городке» в течение столетий проходила крупнейшая на Руси ярмарка. О былом экономическом благополучии края можно судить и по наличию многочисленных церквей в селах, расположенных ныне на территории Веретейского сельского поселения, Веретея, Марьино, Воскресенское, Кузьма-Демьян, Верхне-Никульское, Лацкое, Копань, Покров-Раменье.

Веретейское сельское поселение - одно из самых перспективных и динамично развивающихся поселений Некоузского района. По территории в восточной части с юга на север проходит автомагистраль областного значения Ярославль – Углич – Некоуз – Шестихино – Брейтово.

В 2009 году разработан Генеральный план Веретейского сельского поселения, который предусматривает:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности;

- формирование единого природно-экологического каркаса в системе Некоузского района как базиса для позитивного экологизированного развития;

- обеспечение рационального использования территорий населенных пунктов, улучшение жилищных условий, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- разработка предложений по формированию инвестиционных площадок, развитие туристской инфраструктуры;

- эффективное использование историко-культурных ценностей, обеспечивающее их сохранность, поддержание ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия населенных пунктов, комплексность благоустройства и озеленения территорий;

- надежность инженерного оборудования территории сельского поселения, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

В соответствии с Генеральным планом Веретейского сельского поселения настоящая целевая программа предусматривает:

- формирование трудового ресурса для выполнения работ в рамках программы из местного безработного населения и граждан, находящихся под риском увольнения, с их подготовкой в рамках программ Департамента государственной службы занятости населения Ярославской области,

- развитие личных подсобных хозяйств с увеличением поголовья сельскохозяйственных животных;

- создание новых современных семейных ферм и аграрных предприятий на территории поселения,

- создание семейных мастерских народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

В настоящее время население поселения составляет около 3000 человек. Площадь поселения составляет 297кв. км, количество населённых пунктов, в которых имеются прописанные жители 79. Это огромные территории для проведения работ по благоустройству.

Учитывая большие объёмы благоустройства, значительная часть работ Администрацией поселения передана МБУ «Веретея». Выполняются они за счёт средств ежегодно перечисляемой субсидии из муниципального бюджета на выполнение муниципального задания. В муниципальное задание включены такие работы, как содержание мест захоронений(10 муниципальных кладбищ), в том числе, уборка опасно стоящих деревьев в местах захоронений, акарицидные обработки, содержание памятников воинам землякам, содержание дорог внутри населённых пунктов, уборка несанкционированных свалок, выращивание цветов на клумбах, пострижка зелёных изгородей. В 2016г. субсидия подведомственному учреждению МБУ «Веретея» составит 6109т. руб. В программе «Новая Молога» планируются мероприятия по благоустройству сверх включенных в муниципальное задание МБУ «Веретея».

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Центр поселения п. Борок создавался в 60-е годы 20 века как населённый пункт, отвечающий мировым стандартам благоустройства. Сейчас прежние традиции несколько утрачены: нет прежнего изобилия и разнообразия цветов и цветущих деревьев и кустарников. Остались в прошлом розы, пионы, аллеи бульдонежа. Состарились, потеряли былую привлекательность голубые ели. Аллеи жёлтой акации значительно переросли оптимальную высоту и имеют листву только в верхней части растений. Практически никто не знает, где растут 52 вида шиповника, некогда произраставших в Борке. Уникальная, более чем 300 метровая аллея барбариса по обеим сторонам Центральной улицы Борка преображается благодаря тяжёлому труду работников МБУ «Веретея».

Закрытие оранжереи ЖКУ РАН в 2013г. десятилетиями обслуживавшей Борковские улицы в плане озеленения и благоустройства, приведёт к необходимости в разы увеличить вложение средств в благоустройство центра поселения.

Большое количество участков в посёлке, некогда используемых жителями Борка для выращивания сельхозпродукции, в данный момент не востребованы, зарастают бурьяном, за всё лето ни разу не обкашиваются, что значительно портит внешний вид посёлка.

Памятник природы Морозовский парк приводится в порядок силами сотрудников Института биологии, работников МБУ «Веретея» и жителей поселения.

Практически все населённые пункты, за исключением центральных улиц крупных сёл поселения, в результате снижения поголовья частного скота зарастают не только травой, но и кустарниками и крупными деревьями. Через определённый промежуток времени, если не принять своевременных мер, это приведёт к резкому увеличению опасно стоящих деревьев и огромному количеству кустарника, закрывающего обзор и делающего опасным передвижение по улицам.

Сёла поселения, находятся очень близко от Борка, на расстоянии приблизительно7-8 км. Значительное количество сельчан ежедневно приезжают на работу и учебу в Борок и имеют возможность постоянно сравнивать состояние благоустройства в Борке и в окружающих селах. Поэтому нельзя допустить разительного контраста в благоустройстве центра поселения и окружающих сёл. Поэтому они нуждаются в постоянном приближении в плане озеленения к высоким шедеврам, созданным в своё время зелёным архитектором Борка Коргиным В.Д.

Работы по благоустройству населенных пунктов поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера. Медленно внедряется практика благоустройства территорий на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

С 2015г. началась работа МБУ «Веретея» по сбору и вывозу мусора из крупных населенных пунктов поселения на платной основе.

Несмотря на предпринимаемые меры, сохраняются несанкционированных свалки мусора и бытовых отходов. В 2014г. ликвидировано 5, а в 2015г. 9 несанкционированных свалок. Отдельные домовладения на территории поселения не ухожены.

Не достаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Среди граждан нарастают патерналистские настроения. Нет понимания того, что в сильном и действительно автономном местном самоуправлении содержится огромный и неиспользуемый в настоящее время резерв самоорганизации общества на местном уровне, изыскания и использования невидимых сверху источников и резервов повышения уровня благополучия и качества жизни граждан. Конкретные люди живут в своих населенных пунктах и только там готовы участвовать в их обустройстве. Требуется активизация деятельности всех местных структур гражданского общества, в том числе и уличкомов. Только в населенном пункте возникает местное сообщество, имеющее общий интерес по созданию благоприятных условий проживания и стимулы для своего личного участия в этом. Именно там жители хотели бы получать качественные основные жизнеобеспечивающие услуги. С этой целью с 2016г. воссоздается институт сельских старост.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

**2. Цели, задача, сроки и этапы реализации муниципальной целевой Программы**

2.1. Основная цель реализации программы - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Веретейское сельское поселение.

2.2. Эта цель имеет сопутствующие основной цели:

- сохранение памяти о Мологе для будущих поколений;

- развитие территории на основе культурно-исторического наследия;

- развитие традиционных видов деятельности населения с учетом особенностей современных условий;

- создание в Веретейском сельском поселении современных сельских населенных пунктов с развитым сельскохозяйственным производством, активно развивающегося экономически и участвующего в региональной кооперации в качестве культурного, туристического, производственного, делового и торгового центра с благоприятными условиями для инвестиций;

- повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания населенных пунктов Веретейского сельского поселения;

- совершенствование эстетического вида Веретейского сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизация работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий

Эти цели специфичны для заказчика и исполнителей программы в силу того, что п.п.15,18,19 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определили создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства мест массового отдыха населения, организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; организацию благоустройства и озеленения территории поселения, расположенных в границах населенных пунктов поселения, полномочиями сельских поселений.

2.3.Задача Программы заключается в объединении всех возможных сил и средств поселения для успешной реализации намеченных в Программе мероприятий по обеспечению благоустройства территории Веретейского сельского поселения.

2.4. Программа рассчитана на реализацию комплекса мероприятий на 2014-2016 годы

2.4.1.На первом этапе реализации программы в 2014г. необходимо:

- убрать лишнюю древесную растительность с центральных улиц населенных пунктов поселения;

- опеделить места массового отдыха в каждом крупном населённом пункте (в Борке - на муниципальной земле на ихтиологическом и портовом каналах, в сёлах - возле одного из противопожарных прудов и возле речки);

- в зонах отдыха п. Борок в 2014г. приступить к установке солнцезащитного оборудования (грибки, навесы), кабин для переодевания.

-в сёлах с участием жителей поселения разместить в зонах отдыха лавочки для отдыха жителей;

- определить места для площадок для сбора ТБО и, одновременно с установкой контейнеров, украсить их небольшими цветниками.

2.4.2.На втором этапе реализации программы в 2015г. планируется:

- при необходимости убрать пни, дающие поросль, и обкашивать площади, с которых была убрана лишняя древесная растительность в 2014г.;

- продолжить установку в зонах отдыха п. Борок, сёлах поселения, и исторически сложившихся зонах отдыха на р. Ильдь, Шуморовка, Сунога, оборудования для отдыха (грибки, кабины для переодевания, навесы с лавочками, аналогичные установленным на Прощёном ручье в Брейтовском сельском поселении), украсить их небольшими цветниками;

2.4.3.На третьем этапе реализации программы в 2016г. планируется:

- продолжить уборку лишней древесной растительности не только с центральных, но и с второстепенных улиц сёл, а также деревень;

- по возможности, благоустроить (обкосить, вырубить сорную растительность) на территории вокруг храмов поселения, украсить их небольшими цветниками;

- расширить использование в сельскохозяйственных целях земель населённых пунктов и земель категории сельскохозяйственного назначения для недопущения зарастания и повышения привлекательности и плодородия земель.

**3. Перечень мероприятий муниципальной целевой Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   мероприятия | Источники финансирования | Объем     финансирования, всего  т. руб. | В том числе | | | Ожидаемый результат | Муниципальный заказчик исполнитель мероприятия |
| 2014 год  т. руб. | 2015 год  т. руб. | 2016 год  т. руб. |
| 3.1. | Приобретение песка в зону отдыха на канале ихтиологов и другие зоны отдыха поселения. КОСГУ 340 | Местный бюджет | 31,451 | 14,451 | 17,0 | - | Увеличение количества оборудованных зон отдыха на 3 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. |
| 3.2. | Услуга по озеленению центральной площади с. Лацкое (2014г.), с. Марьино (2015г.) других населённых пунктов  КОСГУ 226 | Местный бюджет | 37,0 | 10,0 | 15,0 | 12,0 | Увеличение озеленённых кустарниками, деревьями и клумбами центральных площадей на 3ед | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. |
|  |  |  |
| 3.3. | Уплата налогов | Местный бюджет | 1,435 | 1,435 | - | - | Уплачены налоги на КМУ на базе «Валдая» | Администрация Веретейского сельского поселения |
| 3.4. | Ремонт участка автомобильной дороги местного значения: «К населенному пункту д. Кальтино Веретейского сельского поселения Некоузского района Ярославской области» | Местный бюджет | 298,391 | 298,391 | - | - | Отремонтированный участок дороги с твердым покрытием протяженностью 215 м. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013 г. |
| 3.5. | Приобретение вазонов для цветов для установки в общественных центрах п. Борок и сел поселения КОСГУ 310 | Местный бюджет | 18,295 | 18,295 | - | - | Создание пешеходной зоны в п. Борок | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.6. | Приобретение кабин для переодевания в зонах отдыха п. Борок 2 шт. КОСГУ 310 | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | - | - | Увеличение количества оборудованных зон отдыха на 3 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.7. | Приобретение солнцезащитного оборудования (грибков со скамейками) в зоны отдыха в количестве 2 шт. КОСГУ 310 | Местный бюджет | 40,2 | 40,2 | - | - | Увеличение количества оборудованных зон отдыха на 3 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.8. | Выпиловка и утилизация опасно стоящих деревьев, 32 шт. КОСГУ 226 | Местный бюджет | 317,114 | 130,114 | 88,0 | 99,0 | Снижение числа опасно стоящих деревьев на 32 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.9. | Приобретение программного обеспечения «ТехноКад-Муниципалитет» КОСГУ 226 | Местный бюджет | 12,000 | - | 12,000 | - | Возможность провести межевание земельных участков на территории поселения | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.10. | Приобретение стендов для проведения Мологской ярмарки КОСГУ 310 | Местный бюджет | 28,805 | 28,805 | - | - | Оформление мероприятий с тематикой «Повышение благоустройства поселения» | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.11. | Приобретение подарков победителям конкурса на лучшее благоустройство среди сёл Веретейского сельского поселения. КОСГУ 290 | Местный бюджет | 42,7 | 6,7 | 6,0 | 30,0 | Увеличение количества жителей поселения, участвующих в благоустройстве | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.12. | Приобретение малых архитектурных форм и оборудования для мест общего пользования в населённых пунктах поселения. КОСГУ 310 | Местный бюджет | **387,0** | **-** | **21,0** | **366,0** | Увеличение количества населенных пунктов с: - вертикальным озеленением на 1,  -.с общественным туалетом на 1 ед. | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.13 | **Благоустройство населенных пунктов к юбилею Ярославской области:** |  |  |  |  |  |  | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| **с. Верхне-Никульское**  **(приобретение светодиодных светильников оборудование к ним и их установка)** | **Местный бюджет** | **12,0** | **-** | **-** | **12,0** | Благоустройство населенных пунктов в связи с юбилеем области | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| **Областной бюджет** | **108,0** | **-** | **-** | **108,0** |
| **д. Большое Дьяконово**  **(приобретение оборудования для детской площадки)** | **Местный бюджет** | **20,0** | **-** | **-** | **20,0** | Благоустройство населенных пунктов в связи с юбилеем области | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| **Областной бюджет** | **180,0** | **-** | **-** | **180,0** |
| 3.14 | Оформление Ярмарочной площади для проведения Мологской ярмарки (занавесы). КОСГУ 340 | Местный бюджет | - |  | - | - | Праздничное уличное оформление мероприятий | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.15. | Приобретение палатки с прозрачными стенами для проведения массовых мероприятий. КОСГУ 310 | Местный бюджет | - |  |  |  | Праздничное оформление мероприятий с тематикой «Повышение благоустройства поселения» | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.16. | Межевание земельных участков Веретейского сельского поселения | Местный бюджет | 374,0 | - | 176,0 | 198,0 | Изготовление межевых планов 5 муниципальных земельных участков | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г | |
| 3.17 | Ремонт пешеходных дорожек  КОСГУ 310 с. Веретея | Местный бюджет | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | |
| 3.18. | Строительство водопроводов в населенных пунктах Веретейского сельского поселения | Местный бюджет | 928,0 | - | - | 928,0 | Строительство водопроводов в с. Веретея, с. Лацкое | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г | |
| 3.19 | Субсидия подведомственному учреждению на благоустройство. КОСГУ 241 | Местный бюджет | 17474,057 | 5340,0 | 6539,063 | 5594,994 | Содержание объектов благоустройства в соответствии с СанПиН | МБУ «Веретея» | |
| 3.20 | Содержание мест захоронений Веретейского сельского поселения  КОСГУ 241 | Местный бюджет | 514,343 | 0 | 0 | 514,343 | Содержание объектов в соответствии с СанПиН | Исполнитель определяется в соответствии с требованиями ФЗ-44 от 05.04.2013г. | |
| 3.21 | ИТОГО по программе | Местный бюджет | 20596,791 | 5908,391 | 6874,063 | 7814,337 |  |  | |
| **Областной бюджет** | **288,0** | **-** | **-** | **288,0** |  |  | |
| **ВСЕГО** | **20 884,791** | **5908,391** | **6874,063** | **8 102,337** |  |  | |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной целевой программы**

4.1. Мероприятия финансируются из бюджета Веретейского сельского поселения.

4.2. Общий объём финансирования программы **20 884,791** т. руб., в разрезе по периодам реализации программы финансирование следующее:

- 2014 г. – 5 908,391 т. руб.;

- 2015 г. – 6 874,063 т. руб.;

**- 2016г. –8 102,337 т. руб.**

**в том числе 2016 г.:**

**- местный бюджет -7 814,337 т. руб.**

**- областной бюджет – 288,0 т. руб.**

4.3. Финансирование программных мероприятий за счет местного бюджета осуществляется в соответствии с Решением Муниципального Совета Веретейского сельского поселения о бюджете на соответствующий год.

4.4. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета поселения на очередной финансовый год.

4.5. Объём финансирования на 2014 год проведён на основании коммерческих предложений.

**5. Оценка социально-экономической эффективности муниципальной целевой Программы**

Повышение инвестиционной и общей привлекательности территории Веретейского сельского поселения;

- повышение качества жизни населения на территории поселения;

- созданные новые рабочие места для населения на территории поселения;

- созданные новые инфраструктурные объекты в селе Веретея (туристический комплекс; АЗС, ярмарка «Новая Молога»,

- созданные в селах Веретея, Лацкое, Марьино современной системы сбора и утилизации бытовых отходов;

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования сельское поселение.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

Создание в муниципальных образованиях Веретейского сельского поселения необходимой дорожной инфраструктуры обеспечит благоприятные условия для привлечения инвестиций и станет основой для дальнейшего развития экономики поселения, увеличения доходов местного бюджета и получения средств для решения социальных проблем.

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

**6. Критерии выполнения муниципальной целевой Программы**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов

реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и

выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

Е = Иф / Ин\* 100%

где:

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 % и более.

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации

Программы составляет 60-80 %.

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60%.

**7. Механизм реализации муниципальной целевой Программы**

Руководителем Программы является Администрация Веретейского сельского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы. Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подлежат утверждению Постановлением Администрации Веретейского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета Веретейского сельского поселения.