**Администрация Веретейского сельского поселения**

 Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 14.07.2017г. № 148

Об утверждении плана-графика разработки

проекта бюджета Веретейского сельского поселения

на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

 В целях своевременной разработки проекта бюджета Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый [План-график](file:///C%3A%5CUsers%5CLapinaND%5CDocuments%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%BA%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%83%202018-2020%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29.docx#sub_1000) разработки проекта бюджета Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 1).

2.Ответственным исполнителям Администрации Веретейского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий плана-графика в установленные сроки.

3. Постановление Администрации от 26.07.2016г. № 187 «Об утверждении Плана-графика разработки проекта бюджета Веретейского сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления Глава поселения оставляет за собой.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава

Веретейского сельского поселения Т. Б. Гавриш

 Приложение № 1

 к Постановлению от 14.07.2017г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполне-ния (2017г.) | Исполни-тель | Ответственный руководитель | Отм.обисполн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 Подготовка нормативно-правовой базы подготовки бюджета |
| 1.1 | Внесение изменений в Положение о бюджетном процессе в Веретейском сельском поселении в целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом (при необходимости) | до 30.08 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 1.2 | Внесение изменений в Решения Муниципального Совета о местных налогах (при необходимости) | до 10.10 | Моисеева И.Ю.Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 2. Прогнозирование социально-экономического развития Веретейского сельского поселения и основных параметров бюджета поселения |
| 2.1. | Разработка прогноза доходов бюджета Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (НДФЛ, госпошлина, налог на имущество физических лиц, земельный налог) | до 31.07 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 2.2. | Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 - 2022 годов | до 15.08 | Координа-торы МП | Лапина Н.Д. |  |
| 2.3. | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 20.09 | Лапина Н.Д. | Глава поселе-ния |  |
| 2.4. | Оценка хода выполнения мероприятий по МП и оценка эффективности и результативности реализации каждой Программы по итогам девяти месяцев   | до 15.10 | Координа-торы МП | Глава поселе-ния |  |
| 2.5. | Уточнение перечня муниципальных программ поселения, внесение изменений (при необходимости) | до 15.10 | Координа-торы МП | Глава поселе-ния |  |
| 2.6 | Разработка муниципальных программ (при необходимости) | до 20.10 | Координа-торы МП | Глава поселе-ния |  |
| 3. Формирование проекта расходной части бюджета Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| 3.0 | Проведение оценки потребности в оказании муниципальных услуг, работ на очередной финансовый год и плановый период | до 15.09 | Зам. ГлавыГладков А.В.,Врублев-ская Н.В.,Лебединец А.Б. | Глава поселе-ния |  |
| 3.1. | Предоставление главе поселения предложений МКП по составу и объему муниципального заказа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов. | до 01.09 | Зам. Главы, специалисты по отраслям | Зам. Главы |  |
| 3.2. | Разработка проекта муниципального заказа МКП «Веретея» (перечня и объемов работ, планируемых к выполнению в 2018 году и плановом периоде 2019-2020 г.г.) | до 01.10 | Зам. Главы, специалисты по отраслям | Зам. Главы |  |
| 3.3. | Расчет субсидии на возмещение затрат (недополученных доходов) МКП «Веретея» на 2018 год и плановый период | до 10.10 | Специалисты по отраслям |  |  |
| 3.4. | Рассмотрение координаторами муниципальных программ Веретейского сельского поселения при участии финансового органа изменений объемов бюджетных ассигнований из бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  | до 20.10 | Координа-торы МП | Глава поселе-ния,Лапина Н.Д. |  |
| 3.5. | Уточнение основных показателей прогноза социально-экономического развития Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2022 годов, подготовка пояснительной записки к прогнозу по каждому разделу | до 20.10 | Зам. Главы,специалисты по отраслям  | Лапина Н.Д. |  |
| 3.6. | Формирование протокола согласования изменения объемов бюджетных ассигнований из бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в разрезе муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности по результатам проведенного анализа исполнения МЦП | до 25.10 | Зам. Главы,специалисты по отраслям | Лапина Н.Д. |  |
| 3.7. | Рассмотрение Главой Администрации: - уточненных основных показателей прогноза социально-экономического развития Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 -2022 годов;- сводного протокола согласования изменения объемов бюджетных ассигнований из бюджета текущих расходов и бюджета развития в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных программ Веретейского сельского поселения и непрограммных направлений деятельности; | до 30.10 | Глава поселения | Глава поселе-ния |  |
| 3.8. | Доведение до координаторов муниципальных программ Веретейского сельского поселения:- изменений объемов бюджета текущих расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в разрезе муниципальных программ Веретейского сельского поселения и непрограммных направлений деятельности; | до 31.10 | Лапина Н.Д., Цветкова А.А. | Лапина Н.Д. |  |
| 3.9. | Разработка основных параметров бюджета Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 31.10 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 3.10 | Утверждение муниципального заказа муниципальному казенному предприятию на 2018 год и плановый период | до 31.10 | Руководи-тель МКП | Глава поселе-ния |  |
| 4. Формирование и согласование документов и материалов, направляемых одновременно с проектом бюджета поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения. Внесение проекта Решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения "О бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на рассмотрение в Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения |
| 4.1. | Формирование проекта Решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с приложениями и пояснительной запиской | до 13.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 4.2. | Рассмотрение и утверждение проектов постановлений Администрации:- о прогнозе социально-экономического развития Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019-2022годов; | до 13.11 | Цветкова А.А. | Лапина Н.Д. |  |
| - о проекте Решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения Веретейского сельского поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; | до 13.11 | Цветкова А.А. | Лапина Н.Д. |  |
| 4.3. | Формирование документов и материалов, направляемых в Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения: | до 13.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| - проекта Решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов с приложениями и пояснительной запиской | до 13.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д.. |  |
| - основных направлений бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Веретейского сельского поселения на 2018 - 2020 годы | до 13.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| - предварительных итогов социально-экономического развития Веретейского сельского поселения за истекший период 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2017 год | до 13.11 | Специалисты по отраслям, Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| - прогноза социально-экономического развития Веретейского сельского поселения с пояснительной запиской | до 13.11 | Специалисты по отраслям, Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| - оценки ожидаемого исполнения бюджета поселения в 2017 году | до 13.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| - среднесрочного финансового плана (при необходимости) | до 13.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| - паспортов муниципальных программ Веретейского сельского поселения Ярославской области | до 13.11 | Координа-торы МП | Лапина Н.Д. |  |
| - пояснительной записки к проекту бюджета | до 14.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 4.4 | Предоставление проекта Решения Веретейского сельского поселения «О бюджете Веретейского сельского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом Решения «О бюджете» в орган внешнего финансового контроля для получения заключения на проект. | до 15.11 | Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |
| 4.5. | Внесение проекта Решения Веретейского сельского поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также документов и материалов, подлежащих предоставлению одновременно с проектом Решения Веретейского сельского поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, на рассмотрение в Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения | до 15.11 | Лапина Н.Д. | Глава поселе-ния |  |
| 4.6. | Опубликование проекта Решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | до 20.11 | Цветкова А.А. | Лапина Н.Д. |  |
| 4.7. | Проведение публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета Веретейского сельского поселения Ярославской области о бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (после внесения проекта закона в Муниципальный Совет Веретейского сельского поселения и до начала его рассмотрения Муниципальным Советом) | до 20.12 | Цветкова А.А., Лапина Н.Д. | Лапина Н.Д. |  |