**Администрация Веретейского сельского поселения**

Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.06.2019г. № 91

О проведении праздника «День посёлка Борок»

в Веретейском сельском поселении

Руководствуясь Положением о порядке организации и проведения массовых мероприятий на территории Веретейского сельского поселения, утвержденным Постановлением Администрации от 10.07.2015г. № 164

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 29 июня 2019 года в посёлке Борок Веретейского сельского поселения праздник «День посёлка Борок».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и проведению праздника в посёлке Борок (Приложение № 1).

3. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению Дня посёлка Борок (Приложение № 2).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б. Гавриш

Приложение №1

к Постановлению от 05.06.2019г. № 91

СОСТАВ

оргкомитета по подготовке и проведению Дня посёлка Борок

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гавриш  Татьяна Борисовна | - | Глава Веретейского сельского поселения, председатель оргкомитета; |
| Маковкин  Андрей Владимирович | - | заместитель Главы Администрации Веретейского сельского поселения, заместитель председателя оргкомитета; |
| Врублевская  Надежда Викторовна | - | консультант по социальной политике и туризму Администрации Веретейского сельского поселения, секретарь оргкомитета |
| Члены оргкомитета | | |
| Бырдина  Лариса Николаевна | - | заместитель директора по воспитательной работе МОУ Борковская СОШ, депутат Муниципального Совета |
| Зубова  Людмила Александровна | - | директор Марьинского ДК, депутат Муниципального Совета |
| Лошенкова  Елена Геннадьевна | - | депутат Муниципального Совета |
| Ким Ирина Николаевна | - | депутат Муниципального Совета; |
| Сметанина Татьяна Леонидовна | - | председатель первичной профсоюзной организации Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН, депутат Муниципального Совета; |
| Косолапова  Наталья Геннадьевна | - | член производственно-социальной комиссии и культурно-массовой Профсоюза ИБВВ РАН п. Борок |
| Розанова  Наталия Владимировна | - | помощник директора ГО «Борок» ИФЗ РАН |
| Старцев  Максим Николаевич | - | директор МКП «Веретея» |
| Микряков Даниил Вениаминович | - | председатель спортивного комитета при Главе Веретейского С.П., депутат Муниципального Совета; |
| Карпович Оксана Борисовна | - | член спортивного комитета при Главе Веретейского С.П. |
| Куликовская  Анна Сергеевна | - | заведующая сектором Борковского ДК |
| Баранова  Антонина Николаевна | - | заведующая сектором Лацковского СДК |
| Мышкина  Ольга Николаевна | - | заведующая сектором Веретейского СДК |
| Некрутова  Людмила Сергеевна | - | заведующая МДОУ Борковкий детский сад (по согласованию) |
| Соколова  Ольга Александровна | - | директор МОУ Борковская СОШ (по согласованию) |
| Чебурахина  Анна Александровна | - | Председатель ПО Борок (по согласованию) |
| Носова  Наталия Алексеевна | - | заведующая музейным отделом ИБВВ РАН (по согласованию) |

Приложение №2

к Постановлению от 05.06.2019г. № 91

ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению Дня посёлка Борок

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Сроки  исполнения | Ответственные |
| 1. | Подготовка сценария праздника | к 01.06.2019 | Куликовская А.С. |
| 2. | Заявка в полицию | до 15.06.2019 | Маковкин А.В.  Врублевская Н.В. |
| 3. | Оформление праздничных приглашений,  рассылка приглашений | 17-20.06.2019 | Врублевская Н.В.  Бравина Л.В. |
| 4. | Размещение информации о празднике: размещение афиши на сайте, на доске объявлений п. Борок и др. населенных пунктах | не позднее  17.06.2019 | Врублевская Н.В.  Куликовская А.С. |
| 5. | Заседание комиссии по предварительному рассмотрению ходатайств по присвоению звания «Почетный гражданин» | 14.06.2019 | Врублевская Н.В. |
| 6. | Подготовка площади (уборка, транспорт, скамейки, столы, витрины, биотуалет) | к 09.00 час. 29.06.2019 | Власов А.В.  Маковкин А.В. |
| 7. | Подготовка хоккейного корта | к 29.06.2019 | Власов А.В.  Маковкин А.В. |
| 8. | Организация соревнований по рыбной ловле «Борковская рыбалка-2019» | 29.06.2019 | Цветков А.В. |
| 9. | Организация работы аттракционов (чистые батуты и т.п.), продажи праздничной атрибутики – схема расположения на площади | 29.06.2019 | Власов А.В.  Маковкин А.В. |
| 10. | Организация работы детской площадки  (конкурсы, аква-грим, твистинг) | 29.06.2019 | Куликовская А.С.  Маковкин А.В.  Врублевская Н.В. |
| 11. | Организация «Общеборковской зарядки» флешмоб | 29.06.2019 | Старцева П.С. |
| 12. | Фотовыставка, посвященная Году театра | к 29.06.2019 | Куликовская А.С.  Врублевская Н.В.  Бырдина Л.Н. |
| 13. | Организация мастер-классов в Лавке Мастеров | 29.06.2019 | Директора ДК |
| 14. | Организация работы музеев | 29.06.2019 | Носова Н.А. |
| 15. | Организация работы выставки гобеленовых изделий | к 29.06.2019 | Носова Н.А. |
| 16. | Организация торговли:  Общепит, Торговля сувенирами | 29.06.2019 | Чебурахина А.А.  Носова Н.А. |
| 17. | Организация Парада колясок  \* размещение объявления  \* прием заявок на участие  \*приобретение призов | к 29.06.2019 | Куликовская А.С.  Врублевская Н.В. |
| 18. | Организация легкоатлетического кросса памяти Д. Густилина:   * Приобретение медалей, грамот, значков и подарков * Разметка трассы * Регистрация участников * Судейство, дежурство медика * Награждение участников и победителей | 29.06.2019  до 28.06.2019  28.06.2019  29.06. 9.15-9.45  10.00-12.30  11-12.45 | Карпович О.Б.  Врублевская Н.В.  Тюмин М.А., Курочкин А.В. |
| 19. | Организация концерта самодеятельности, репетиции  «Уголок России – отчий дом» | к 29.06.2019 | Куликовская А.С. |
| 20. | Организация концерта | 29.06.2019 | Куликовская А.С. |
| 21. | Дискотека | 21.00 29.06.19 - 00.15 30.06.19 | Власов А.В.  Маковкин А.В. |
| 22 | Организация праздничного фейерверка | 29.06.2019 | Власов А.В.  Маковкин А.В. |