**Администрация Веретейского сельского поселения**

Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.12.2020г. № 196

Об утверждении Плана реализации

 муниципальной программы

«Развитие культуры в Веретейском

сельском поселении» на 2021 год и

плановый период (2022 -2025 годы)

 В соответствии с постановлениями Администрации Веретейского сельского поселения от 24.06.2019г. № 109 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Веретейского сельского поселения, от 11.11.2020 № 171 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Веретейском сельском поселении» на 2021-2025 годы, руководствуясь Уставом Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Веретейского сельского поселения «Развитие культуры в Веретейском сельском поселении» на 2021 год на плановый период (2022-2025 годы) согласно приложению.

2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации Веретейского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б. Гавриш

 Приложение к

 Постановлению от 25.12.2020 № 196

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Веретейском сельском поселении» на 2021 год на плановый период (2022-2025 годы).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель(должность, фамилия, инициалы) | Ожидаемый результат | Срок исполнения  | Объем расходов (тыс.руб.) |
| Всего |  2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1.  | Создание условий для сохранения объектов культурно-исторического наследия | Лебединец А.Б. | Постановка на учет бесхозяйных культурных объектов религиозного назначения | 1 полугодие | 160 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие – постановка на учет 2021г. -2 объекта; 2022,2023 – по 1 объекту  |
| 2. | Библиотечное обслуживание населения  | Бравина Л.В. | Обновление книжного фонда для удовлетворения образовательных и культурных запросов пользователей | в течение года | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | Контрольное событие – приобретение не менее 30 экземпляров новых книг ежегодно |
| 3. | Культурно-досуговая деятельность | Бравина Л.В. | Сохранение и развитие различных форм культурно-досуговой деятельности, вовлечение различных групп населения в активную социокультурную деятельность | в течение года | 580 | 100 | 10 | 10 | 230 | 230 |
| 3.1. | Проведение праздничных и памятных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | День науки |  |  | февраль | 23 | 7  | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 3.1.2 | Проводы Русской Зимы |  |  | март  | 88 | 28 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 3.1.3 | День Победы |  |  | май  | 45 | 15 |  |  | 10 | 20 |
| 3.1.4 | День Защиты детей |  |  | июнь | 30 | 10 |  |  | 10 | 10 |
| 3.1.5 | День России |  |  | июнь | 9 | 3 |  |  | 3 | 3 |
| 3.1.6 | День поселка, сел |  |  | июнь,август | 182 |  |  |  | 96 | 86 |
| 3.1.7 | День пожилого человека |  |  | октябрь | 20 |  |  |  | 10 | 10 |
| 3.1.8 | День Учителя |  |  | октябрь | 70 | 10 |  |  | 30 | 30 |
| 3.1.9 | Новогодние и рождественские мероприятия |  |  | декабрь | 55 | 17 |  |  | 19 | 19 |
| 3.2 | Приобретение расходных материалов для кружковой работы с детьми из многодетных и малообеспеченных семей  |  |  | 1 квартал | 33 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3.3. | Организация выставок, конкурсов, фестивалей |  |  | в течение года | 25 | 5 |  |  | 10 | 10 |
|  | Контрольное событие – реализация полномочий в сфере культуры |
| 4 | Обновление оборудования в учреждениях культуры |  | Улучшение технического состояния МТБ учреждений культуры, создание комфортных условий | в течение года | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
|  | Контрольное событие – реализация полномочий в сфере культуры |
|  | ИТОГО:  |  |  |  | 900 | 200 | 70 | 70 | 280 | 280 |