**Администрация Веретейского сельского поселения**

Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.12.2020г. № 198

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Развитие образования и молодежная политика

в Веретейском сельском поселении» на 2021 год и

плановый период (2022 -2025 г.)

В соответствии с постановлениями Администрации Веретейского сельского поселения от 24.06.2019г. № 109 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Веретейского сельского поселения, от 11.11.2020 № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в Веретейском сельском поселении» на 2021-2025 годы, руководствуясь Уставом Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Веретейского сельского поселения «Развитие образования и молодежная политика в Веретейском сельском поселении» на 2021 год на плановый период (2022-2025 г.) согласно приложению.

2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации Веретейского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б. Гавриш

Приложение

к Постановлению от 25.12.2020 № 198

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодежная политика в Веретейском сельском поселении» на 2021 год на плановый период (2022-2025 г.).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  (должность, фамилия, инициалы) | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Патриотическое воспитание молодежи | Специалист по делопроизводству  Бравина Л.В. | формирование в молодежной среде социально значимых патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, повыше-ние престижа воен-ной службы, станов-ление молодых граждан, обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в интересах Отечества |  | 58 | 4 | 7 | 7 | 17,5 | 22,5 |
| 1.1. | А ну-ка, парни! |  |  | февраль | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.2. | Один день в армии |  |  | май | 20 |  |  |  | 10 | 10 |
| 1.3. | Организация Бессмертного полка |  |  | апрель-май |  |  |  |  |  | 5 |
| 1.4. | День Полярника |  |  | май | 6 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| 1.5. | Свеча памяти |  |  | 22 июня | 7,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 1.6. | День Неизвестного солдата |  |  | 03.12 | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 1.7. | День Героев Отечества |  |  | 09.12 | 3,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Контрольное событие - эффективное функционирование системы гражданского и патриотического воспитания | | | | | | | | | |
| 2. | Интеллектуальное, духовно-нравственное развитие молодежи, творчество |  | выявление и продвижение эрудированной, инициативной и талантливой молодежи, мотивация молодежи к научной деятельности, волон-терству, творчеству, развитие лидерского потенциала молодежи | в течение года | 62,5 | 0 | 5 | 5 | 26,5 | 26 |
| 2.1. | Интеллектуальная игра «Что?Где?Когда» |  |  | январь | 16 |  |  |  | 8 | 8 |
| 2.2. | Морозовские чтения |  |  | март-апрель | 16 |  |  |  | 8 | 8 |
| 2.3 | Новогодний спектакль |  |  | декабрь | 20,5 | 0 | 5 | 5 | 5,5 | 5 |
| 2.4. | Чествование молодых граждан, добившихся успехов в различных сферах |  |  | июнь-август | 10 | 0 |  |  | 5 | 5 |
|  | Контрольное событие - повышение образовательного и творческого уровня молодежи, расширение кругозора | | | | | | | | | |
| 3 | Молодая семья |  | укрепление института семьи, организация семейного досуга, повышение качества жизни семей с несовершеннолетними детьми | в течение года | 205,5 | 38 | 30 | 30 | 56 | 51,5 |
| 3.1. | Оказание адресной материальной помощи |  |  | в течение года | 60 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 3.2. | Осуществление единовременной выплаты многодетным семьям при рождении третьего и последующего детей |  |  | в течение года | 80 | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| 3.3. | Парад колясок |  |  | июнь | 12,5 |  |  |  | 7 | 5,5 |
| 3.4. | Приобретение новогодних подарков |  |  | декабрь | 53 | 8 | 10 | 10 | 14 | 11 |
|  | Контрольное событие - принятие распоряжения об оказании адресной материальной помощи и(или) единовременной выплаты многодетным семьям при рождении третьего и последующего ребенка, предоставление мер соцподдержки в установленные сроки | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 326 | 42 | 42 | 42 | 100 | 100 |