**Администрация Веретейского сельского поселения**

Некоузский муниципальный район Ярославская область \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.12.2020г. № 199

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Защита населения и территории

Веретейского сельского поселения от

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах»

на 2021 год и плановый период (2022 -2025 г.)

В соответствии с постановлениями Администрации Веретейского сельского поселения от 24.06.2019г. № 109 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Веретейского сельского поселения, от 11.11.2020 № 167 «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории

Веретейского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021-2025 годы, руководствуясь Уставом Веретейского сельского поселения Некоузского муниципального района,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План реализации муниципальной программы Веретейского сельского поселения «Защита населения и территории Веретейского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной

безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год и плановый период (2022-2025 г.) согласно приложению.

2.Разместить постановление на официальном сайте Администрации Веретейского сельского поселения.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б. Гавриш

Приложение к Постановлению

от 26.12.2020 № 199

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Защита населения и территории Веретейского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год и плановый период (2022-2025 годы).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель  (должность, фамилия, инициалы) | | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Профилактика преступлений и правонарушений | Консультант Администрации  Власов А.В.  Командир ДНД Гладков В.П. | | Активное содействие правоохранительным органам в снижении общего количества преступлений и правонарушений, совершенных на территории Веретейского сельского поселения | весь период | **221** | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 |
| 1.1. | Финансирование деятельности ДНД | весь период | 110 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.2. | Оборудование и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в общественных местах и т.п. | весь период | 111 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 |
|  | Контрольное событие – снижение количества преступлений и правонарушений на территории поселения | | | | | | | | | | |
| 2. | Обеспечение пожарной безопасности | | Консультант Администрации  Власов А.В. | Снижение рисков возникновения пожаров, повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, минимизация социального и экономического ущерба от пожаров | весь период | **645** | 155 | 124 | 122 | 122 | 122 |
| 2.1. | Информирование населения о действиях при пожаре, причинах возникновения пожаров; обучение мерам ПБ | |  | Повышение знаний населения о мерах пожарной безопасности | весь период | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2.2. | Организация ДПД, финансирование её деятельности | |  | Улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасении людей | весь период | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.3. | Перезарядка (поверка) огнетушителей | |  | Повышение защищенности от пожаров кабинетов Администрации и здания ремонтно-производственной базы | 3 квартал | 13,5 |  | 10 | 3,5 |  |  |
| 2.4. | Приобретение средств пожаротушения | |  | Повышение защищенности от пожаров кабинетов Администрации и здания ремонтно-производственной базы | 3 квартал | 10 |  |  | 5 |  | 5 |
| 2.5. | Опашка противопожарных минерализованных полос | |  | Обеспечение защищенности от лесных пожаров жилого сектора | весна, осень |  | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| 2.6. | Углубление и расчистка пожарных водоемов | |  | Поддержание в эксплуатационной готовности водоемов для нужд пожаротушения: | 1-3 квартал | 115 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2.7. | Вырубка кустарника, деревьев, выкашивание травы, оборудование приямков пожводоемов | |  | Поддержание в эксплуатационной готовности водоемов для нужд пожаротушения: | 2,3 квартал | 150 | 10 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| 2.8. | Зимнее содержание прорубей | |  | Поддержание в эксплуатационной готовности водоемов для нужд пожаротушения: | ноябрь-март | 100 | 15 | 19 | 17,5 | 15 | 15 |
| 2.9. | Обустройство подъездов к пожарным водоемам | |  | Поддержание в эксплуатационной готовности водоемов для нужд пожаротушения | 2,3 квартал |  |  |  |  | 34 | 6 |
| 2.10. | Ремонт и покраска пожарных извещателей | |  | Своевременное оповещение о пожаре | апрель-май | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.11. | Приобретение пожарных извещателей | |  | Снижение рисков возникновения пожаров | 4 квартал | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.12. | Оплата услуг техобслуживания пожарно-охранной сигнализации здания Администрации | |  | Снижение рисков возникновения пожаров | весь период | 214 | 82 | 42 | 30 | 30 | 30 |
| 2.13. | Проведение рейдов в семьи соцриска перед началом отопительного периода | |  | Снижение рисков возникновения пожаров | октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие – уменьшение количества пожаров и возгораний | | | | | | | | | | |
| 3 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах | | Консультант Администрации  Власов А.В | Снижение гибели травматизма людей в местах массового отдыха на водных объектах | в течение года | **84** | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 3.1. | Информирование населения о правилах поведения на водных объектах | |  | в течение года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Установка аншлагов на водоемах | | в течение года | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3.3. | Выполнение работ по водолазному обследованию и очистке дна акватории пляжа в районе порта | | апрель-май | 76 | 0 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 3.4. | Мониторинг мест массового отдыха | | март,июнь, июль, ноябрь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие - повышение уровня безопасности нахождения граждан на водных объектах | | | | | | | | | | |
| 4. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций | | Консультант Администрации  Власов А.В | Повышение уровня защищенности населения и территории от опасностей и угроз мирного и военного времени, сокращение времени реагирования на чрезвычайные ситуации | в течение года | **50** | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4.1. | Пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и действиям при возникновении ЧС | | весна, осень | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.2. | Пополнение материальных ресурсов для ликвидации ЧС | |  | 42 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Контрольное событие – смягчение последствий ЧС | | | | | | | | | | |
|  | ИТОГО: | |  |  |  | 1 000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |