**Администрация Веретейского сельского поселения**

**Некоузский муниципальный район Ярославская область** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.12.2020г. №201

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Использование и охрана земель на территории

Веретейского сельского поселения на 2021-2025 годы»

В соответствии с постановлениями Администрации Веретейского сельского поселения от 24.06.2019 г.№ 109 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ Веретейского сельского поселения, от 16.10.2020 № 148 Об утверждении муниципальной программы Веретейского сельского поселения

«Использование и охрана земель на территории Веретейского сельского поселения на 2021-2025 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы Веретейского сельского поселения Об утверждении муниципальной программы Веретейского сельского поселения«Использование и охрана земель на территории Веретейского сельского поселения на 2021-2025 годы» на 2021 год на плановый период (2022-2025 годы) согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Веретейского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу с 01.01.2021г.

Глава

Веретейского сельского поселения Т.Б.Гавриш.

Приложение к Постановлению

от 26.12.2020 № 201

План

реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основного мероприятия,  контрольного события | Ответственный исполнитель (должность,  фамилия, инициалы) | Ожидаемый результат | Срок исполнения | Объем расходов (тыс.руб.) | | | | | |
| Всего | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Сохранение и повышение плодородия почв, защита земель от зарастания сорными растениями, кустарниками и мелколесьем, борщевика иных видов ухудшения состояния земель |  | . | В течение года | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | ликвидация последствий загрязнения и захламления земель |  |  | В течение года | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |