Администрация Веретейского сельского поселения

Некоузский муниципальный район Ярославская область

__________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2020 г.                                                                                                                        № 75

Об утверждении плана мероприятий по

обследованию  жилых помещений инвалидов

и общего имущества в  многоквартирных домах,

в которых проживают инвалиды,  входящих в

состав муниципального жилищного фонда,

а также частного жилищного фонда, в целях их

приспособления  с учетом потребностей инвалидов

и обеспечения условий их доступности для инвалидов

на территории Веретейского сельского поселения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план  мероприятий по обследованию  жилых помещений инвалидов и общего имущества в  многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,  входящих в состав муниципального жилищного фонда,  а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления  с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их  доступности для инвалидов  на территории Веретейского сельского поселения на 2020год, (приложение № 1).

Глава

Веретейского сельского поселения                                                    Т.Б. Гавриш

Приложение № 1

к Постановлению от 06.05.2020г. №75

П Л А Н

мероприятий по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. | апрель 2020 года | Власов А.В. Главный специалист Администрации |
| 2. | Выявление инвалидов по категориям, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 №649, а именно: а) со стойкими расстройствами двигательной функции, сопряженными с необходимостью использования кресла-коляски, иных вспомогательных средств передвижения; б) со стойкими расстройствами функции слуха, сопряженными с необходимостью использования вспомогательных средств; в) со стойкими расстройствами функции зрения, сопряженными с необходимостью использования собаки – проводника, иных вспомогательных средств; г) с задержками в развитии и другими нарушениями функций организма человека. | Апрель-декабрь 2020 года | Власов А.В. Главный специалист Администрации |
| 3. | Подготовка перечня жилых помещений, входящих в состав муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда в которых проживают инвалиды, для обследования | Апрель-декабрь 2020 года | Власов А.В. Главный специалист Администрации |
| 4. | Рассмотрение документов о характеристиках жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид (технический паспорт (технический план), кадастровый паспорт и иные документы. Рассмотрение документов о признании гражданина инвалидом , в том числе выписки из акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом. | Апрель-декабрь 2020 года | Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. |
| 5. | Проведение визуального, технического обследования жилого помещения инвалида, общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, при необходимости проведения дополнительных обследований, испытаний несущих конструкций жилого здания. Проведение беседы с гражданином, признанным инвалидом, проживающим в жилом помещении, в целях выявления конкретных потребностей этого гражданина в отношении приспособления жилого помещения. Оценка необходимости и возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | Март-декабрь 2020 года | Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. |
| 6. | Подготовка акта обследования жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | в течение З рабочих дней после проведёния мероприятий пункта 5 настоящего Плана | Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. |
| 7. | Разработка перечня мероприятий по приспособлению жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, определяемого с учетом мнения инвалида, проживающего в данном помещении (в случае, если в акте комиссии сделан вывод о наличии технической возможности для приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида). | в течение 10 рабочих дней после подготовки акта обследования | Власов А.В. Главный специалист Администрации |
| 8. | Принятие решения об экономической целесообразности либо нецелесообразности реконструкции или проверки капитального ремонта многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида. | в течение 10 рабочих дней после проведения проверки экономической целесообразности | Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. |
| 9. | Вынесение заключения о возможности приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида или заключение об отсутствии такой возможности. | в течение З рабочих дней после проведения мероприятий пунктов 6, 7, 8 настоящего Плана | Комиссия по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. |